附件

建筑工程资料编制和管理实战研修班课件大纲列表

| 第一章：基础知识 |  |
| --- | --- |
| - 什么是项目资料？ - 为什么要做资料？ - 工程资料管理基本规定 - 资料是做出来的吗？ - 资料员的岗位职责与现状 - 学习工程项目实施的三个阶段 - 工程资料的分类与工程资料编号 - 认识资料的框架 - 什么是统表？ | - 认识施工规范、验收规范 - 学会正确使用各种规范 - 办公软件、看图识图也是基本功 - 到了一个新的地方如何开始做资料 - 开工前资料框架的搭建 - 认识资料软件 - 云资料软件的好处 - 使用资料软件提高工作效率的各种技巧 - 巧用部位库加方案建表为工作赋能 |
| 第二章：项目开工前资料 |  |
| 1.工程准备阶段有哪些资料 | 2.开工前资料与施工单位资料员有没有关系 |
| 第三章：施工管理类资料 |  |
| - 开工申请的前置条件。 - 施工现场质量管理检查记录的填写。 | - 单位工程定位测量记录。 - 施工日志的重要性。 |
| 第四章：施工过程资料 |  |
| 1.施工技术管理资料 1.1 图纸会审、设计交底记录的流程及资料整理 1.2 设计变更、工程洽商记录收集 1.3 施工组织设计、施工方案编制及审批。 1.4 技术交底是谁给谁交底。 2地基基础分部 2.1区分开地基与基础 2.1.1地下室应该划分为基础分部还是主体分部？ 2.1.2地基基础分部现场工艺流程和基础识图； 2.1.3什么是地基验槽？ 2.1.4地基验槽的条件是什么？ 2.2质量证明文件 2.2.1为什么要送检 2.2.2 认识试验报告、检验报告、检测报告。 2.2.3材料报验的流程 2.3检测报告 2.3.1 地基基础部分做哪些检测报告。 2.3.2工程桩承载力和桩身完整性如何抽样？ 2.3.3地基承载力试验如何抽样？ 2.4检验报告 2.4.1标养与同养的区别与作用。 2.4.2灌注桩混凝土试块如何留置？ 2.5施工记录 隐蔽工程验收记录验收什么内容。 2.6验收记录 2.6.1检验批划分 2.6.1什么是检验批？ 2.6.2检验批的组成部分。 2.6.3检验批填写知识。 2.6.4为什么要做原始记录？ 2.6.5原始记录与检验批之间的联系？ 2.6.6检验批与隐蔽验收记录的关系。 2.6.7为什么找不到钢筋笼检验批了？ 2.6.8检验批划分方案的重要性 2.6.9分部分项工程汇总验收 2.6.10验收流程 3主体分部 3.1检验批的划分 3.2施工部位怎么填。 3.3主要工序。 3.4楼梯、楼板、墙面怎么数？ 3.5模板拆除是不是不需要资料了？ 3.6钢筋是被什么隐蔽的？ 3.7混凝土的取样？ 3.8同条件养护的温度如何累计？ 3.9砌体工程检验批容量代表砌块还是砂浆？ 3.10什么是工艺试验？ 3.11钢筋接头的取样。 3.12混凝土是否要做材料报验？ 3.13钢结构的材料报验问题。 3.14混凝土报告为什么要做评定？抗渗试块要不要评定？ 3.15是不是报告合格评定就一定合格？ 3.16什么是实体检测？实体检测包含哪些内容？ 3.17后浇带资料如何处理？ 3.18主体结构包含哪些施工记录？ 3.19沉降观测、建筑物垂直度、标高、全高记录的收集。 3.20主体结构验收的条件与流程。 | 4建筑装饰装修分部 4.1检验批划分 4.2主要工序 4.3装饰装修送检内容 4.4一般抹灰、保温抹灰、装饰抹灰的区别 4.5外墙防水工程是否适用地下室外墙。 4.6地面防水是不是用屋面防水检验批。 4.7幕墙拉拔试验 4.8细部工程是否需要做隐蔽验收。 4.9拉伸粘结强度检验 4.10防水工程试验记录 4.11建筑幕墙计算书 4.12幕墙抗渗漏淋水试验记 4.13幕墙子分部验收需准备资料 4.14装饰装修构验收的条件与流程。 5建筑给水排水工程分部 5.1检验批划分 5.2主要工序讲解 5.3同一个检验批为什么会编号不一样？ 5.4给排水工程材料复验。 5.5设备进场（开箱）检查验收记录 5.6什么是中水系统？ 5.7室内排水管道通球试验记录怎么做 5.8给水管道系统通水试验记录 5.9管道系统水压试验记录什么时候做？ 5.10实验记录是不是必须由第三方检测单位做？ 5.11给排水工程隐蔽内容。 5.12给排水分部验收条件与流程。 6通风与空调分部 6.1检验批划分 6.2第一抽样方案与第二抽样方案的计算。 6.3主要工序讲解 6.4通风与空调材料、设备进场检查验收记录。 6.5进口材料与设备进场资料。 6.6通风与空调现场测试记录 6.7区分空调水与给排水。 6.8通风空调隐蔽工程的内容。 6.9通风与空调分部的验收。 7建筑电气分部 7.1检验批划分 7.2怎么数回路。 7.3等电位联结检验批的划分。 7.4建筑电气材料的复验 7.5电缆敷设记录 7.6接地电阻测试记录 7.7绝缘电阻测试记录 7.8电气配管埋设隐蔽工程验收记录时间 7.9中间交接验收记录 7.10防雷验收文件 7.11建筑电气分部的验收 8智能建筑分部 8.1检验批划分 8.2智能建筑主要资料内容。 8.3智能建筑隐蔽工程验收记录包含哪些。 8.4智能建筑防雷接地要不要单独做。 8.5智能建筑分部的验收。 9建筑节能分部 9.1节能为什么按分项划分。 9.2其他分部已涉及的节能资料如何处理。 9.3节能工程进场材料和复试项目。 9.4节能样板间要不要做资料。 9.5什么是热桥？ 9.6节能工程实体检测。 9.7保温砂浆同条件试块取样。 9.8节能工程隐蔽内容 9.9节能分部工程验收的条件与流程。 10建筑屋面分部 10.1检验批划分 10.2基层与保护中各构造层的作用。 10.3屋面隔离层与建筑地面隔离层的区别。 10.4保温与隔热会不会同时存在。 10.5正置式、倒置式屋面的区别。 10.6屋面防水工程试验 10.7屋面隐蔽工程验收记录 10.8屋面工程使用的混凝土、砂浆要不要评定。 10.9分部工程验收。 |
| 第五章：竣工验收资料 |  |
| - 竣工报告与竣工验收报告的区别。 - 竣工图的编制要求。 | - 竣工图折叠。 |
| 第六章：组卷归档 |  |
| - 组卷的要求 - 组卷的方法 | - 资料移交。 |
| 第七章：鲁班奖工程资料专题 |  |
| - 鲁班奖的发展历史 - 鲁班奖工程评审范围 - 鲁班奖申报程序 - 鲁班奖申报条件 | - 鲁班奖复查程序和要求 - 鲁班奖现场复查要点 - 什么样的工程能获得鲁班奖 |
| 第八章：常见问题解答 |  |
| - 现场各种测试报告由谁做 - 各种资料的来源如何确定 | - 资料签字日期与签字人的问题 - 培训过程其他问题解答 |